## Sheet1
工程分包单位考核评价表之一：总表
考核单位： | [6 empty] | 考核日期： | 年 月 日
序号 | 分包单位名称 | 责任人 | 安全管理 | 质量管理 | 进度控制 | 文明施工 | 经营管理 | 总分 | 备注
|  |  | （30分） | （30分） | (15分) | （10分） | （15分） | (100分)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HSE办： 技质办： 施工办： 经营办： 项目经理：
注：本考核由分包单位所在项目部进行，由工程管理部汇综。

## Sheet2
工程分包单位考核评价表之二：评分细则
分包单位名称： |  |  | 责任人：
序号 | 检查内容 |  | 标准分 | 评分标准 | 扣分 | 实得分
一 | 安全管理（30分）
1 | 安全管理（15分） | 三类人员证书及到位情况 | 5 | 无证书扣3分，未到位扣2分
|  | 特种作业人员持证上岗情况 | 2 | 用工管理规范，证件齐全，缺一人扣1分
|  | 安全投入与必要安全设施配备 | 3 | 投入不足，设施不齐全扣3分
|  | 是否服从项目安全管理 | 5 | 不服从管理扣5分
2 | 危险作业控制（10分） | 安全防护措施落实情况 | 5 | 不到位扣3分，未落实扣5分
|  | 危险作业安全旁站情况 | 5 | 未有专人安全监护扣5分
3 | 职工权益保护（5分） | 住宿及伙食情况 | 2 | 住宿“脏、乱、差”扣1分，伙食差扣1分
|  | 意外伤害保险办理情况 | 3 | 每一人未购买扣1分，扣完为止
二 | 技质管理（30分）
1 | 人员资质（5分） | 专职技质管理人员 | 2
|  | 持证焊工 | 3
2 | 技术管理（6分） | 技术文件编制 | 2
|  | 工艺纪律执行 | 3
|  | 计量器具 | 1
3 | 实体质量（15分） | 焊接合格率 | 5
|  | 符合性 | 5
|  | 低老坏 | 5
4 | 过程资料（4分） | 施工记录(齐全、准确、及时、配合) | 4
三 | 进度控制（15分）
1 | 人员管理（4分） | 人员进出要符合施工节奏，要满足进度需求 | 2
|  | 要保持好队伍素质稳定，要能有效预防纠纷风险 | 2
2 | 计划管理（7分） | 围绕项目总进度计划编制好施工计划 | 2
|  | 施工进度按控制点进行约束 | 3
|  | 及时、规范、齐全、准确地向项目部汇报周期进度 | 2
3 | 组织管理（4分） | 按时参加项目部组织的协调会议 | 2
|  | 要服从共用机械的分配组织安排及费用摊销 | 2
四 | 文明施工（10分）
1 | 人员管理（4分） | 着装统一，且符合安全要求 | 2
|  | 言行文明，并符合协调管理 | 2
2 | 规划管理（6分） | 暂设布置符合项目部统一管理规划 | 2
|  | 料具等堆放时码放整齐，标识清晰 | 2
|  | 施工垃圾、生活垃圾应分类存放，并及时清理 | 2
五 | 经营管理（15分）
1 | 合同执行（5分） | 要有可靠的合同履约能力 | 5
2 | 预算编制（5分） | 预算编制要规范、可操作 | 5
3 | 资金使用（5分） | 资金流向要能保证职工工资发放 | 5
合计 |  |  | 100 |  | 0 | 0
考核单位： |  | 项目经理： |  | 考核日期： | 年 月 日

## Sheet3
工程分包单位考核评价表之三：文字描述
分包单位名称： |  |  | 责任人：
专业管理 | 文字叙述评价
所在项目承担任务
安全管理
质量管理
进度管理
文明施工
经营管理
考核单位： |  | 项目经理： | 考核日期： | 年 月 日